## Slide 1
مايو 2025
وكالة التحليل والمخاطر
ملخص المهام والإنجازات – الجانب الأمني

## Slide 2
عالي جداً
مجموع درجات الخطر مؤشرات البيان
 | رقم البيان الجمركي : 69xxx
درجة خطر المؤشر | المؤشر التحليلي
8 | تطرف قيمة الاستيراد
 | رقم البيان الجمركي : 87xxx
درجة خطر المؤشر | المؤشرات التحليلية المستهدفة
25 | استيراد من دولة منشأ لأول مرة
20 | استيراد من دولة شحن لأول مرة
5 | تغير بلد الشحن وبلد المنشأ لبند التعرفة على مستوى المستورد
4 | ارتباط السجل التجاري للمستورد بمحضر مخدرات تجاري
خطوة (2): درجة الخطورة للإخباريات العامة بعد إعادة التصنيف
الية تطبيق درجة الخطورة للبيانات المستهدفة في الإخباريات العامة مع وجود مؤشرات تحليلية
1.درجة خطر المؤشر التحليلي الأمني
 |  | معدل الاصابة |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
احتمالية الحدوث | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
يتم تصنيف درجة الخطر للمؤشر بناء على أداء المؤشر للـ90 يوم السابقة بناء على احتمالية الحدوث (عدد المستهدف) ومعدل الإصابة*
* معدل الإصابة : عدد البيانات بمحاضر المخدرات او الكحول / عدد المستهدف
2.درجة خطر البيان
يتم تحديد درجة خطر البيان المستهدف بإخبارية عامة حسب مجموع درجات الخطر للمؤشرات المستهدفة في التوزيع المئوي المؤشرات الأمنية
أمثلة تطبيق درجة الخطورة للبيانات مستهدفة بإخباريات عامة
مجموع درجات الخطر لمؤشرات البيان
54
مجموع درجات الخطر لمؤشرات البيان
8
1
2
عالي
 | رقم البيان الجمركي : 57xxx
درجة خطر المؤشر | المؤشر التحليلي
5 | مخالف للنشاط
مجموع درجات الخطر لمؤشرات البيان
5
3
متوسط
عالي جداً
6
>90%
عالي
>60%
<= 60%
متوسط
14

## Slide 3
المهام والإنجازات – الجانب الأمني
المهام المنجزة
تحسين رسائل الاستهداف في محرك المخاطر ل 55 مؤشر .
تطوير طلب بإزالة استثناء مستوردين محددين في محرك المخاطر
تطوير متطلب إظهار رسالة استهداف لنوع مستورد معين " في محرك المخاطر
إزالة استثناء بنود محددة للمؤشرات الأمنية
إحصائية لتحديد مستهدفات لمحرك المخاطر متواجدة حالياً في منفذ الربع الخالي
المهام قيد التنفيذ
تطوير طلب ارتباط البيان بمستوردين محددين
إعداد تقرير المستهدفات الضائعة والخاطئة لإزالة نوع معين من المستوردين
تطوير متطلب إظهار رسالة استهداف لنوع مستورد معين " في محرك المخاطر
إزالة استثناء بنود محددة للمؤشرات الأمنية
التحقق من مصدر المؤشرات الفعالة
إعداد تقرير المستهدفات الضائعة والخاطئة لإزالة استثناء الدبلوماسيين

## Slide 4
عالي جداً
مجموع درجات الخطر مؤشرات البيان
 | رقم البيان الجمركي : 69xxx
درجة خطر المؤشر | المؤشر التحليلي
8 | تطرف قيمة الاستيراد
 | رقم البيان الجمركي : 87xxx
درجة خطر المؤشر | المؤشرات التحليلية المستهدفة
25 | استيراد من دولة منشأ لأول مرة
20 | استيراد من دولة شحن لأول مرة
5 | تغير بلد الشحن وبلد المنشأ لبند التعرفة على مستوى المستورد
4 | ارتباط السجل التجاري للمستورد بمحضر مخدرات تجاري
خطوة (2): درجة الخطورة للإخباريات العامة بعد إعادة التصنيف
الية تطبيق درجة الخطورة للبيانات المستهدفة في الإخباريات العامة مع وجود مؤشرات تحليلية
1.درجة خطر المؤشر التحليلي الأمني
 |  | معدل الاصابة |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
احتمالية الحدوث | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
يتم تصنيف درجة الخطر للمؤشر بناء على أداء المؤشر للـ90 يوم السابقة بناء على احتمالية الحدوث (عدد المستهدف) ومعدل الإصابة*
* معدل الإصابة : عدد البيانات بمحاضر المخدرات او الكحول / عدد المستهدف
2.درجة خطر البيان
يتم تحديد درجة خطر البيان المستهدف بإخبارية عامة حسب مجموع درجات الخطر للمؤشرات المستهدفة في التوزيع المئوي المؤشرات الأمنية
أمثلة تطبيق درجة الخطورة للبيانات مستهدفة بإخباريات عامة
مجموع درجات الخطر لمؤشرات البيان
54
مجموع درجات الخطر لمؤشرات البيان
8
1
2
عالي
 | رقم البيان الجمركي : 57xxx
درجة خطر المؤشر | المؤشر التحليلي
5 | مخالف للنشاط
مجموع درجات الخطر لمؤشرات البيان
5
3
متوسط
عالي جداً
6
>90%
عالي
>60%
<= 60%
متوسط
14

## Slide 5
تطوير إجراءات الاخباريات والبلاغات الأمنية
22 ديسمبر 2024 | 
29 مايو 2025 | 
94% | +6%
مالك المشروع
مدير المشروع
ممثل إدارة المشاريع
هيفاء الشعلان
أثير الحصان
هيا بن محارب
تصنيف المشروع
المورّد
المرحلة الحالية
غير استراتيجي
لا ينطبق
التنفيذ
تاريخ بدء المشروع
تاريخ انتهاء المشروع
نسبة الإنجاز
RI-N-24-133-321
الفرق عن الاجتماع السابق
مكتمل
لم يبدأ
متأخر قليلاً
(< 5%- 15%)
على الوقت
(أقل من 5%)
معلّق
متأخر
( + 15 %)
# | مخرجات المشروع | تاريخ البداية | تاريخ التسليم | الحالة
1 | انشاء وحدة مكونة من نخبة المحللين من وكالة المخاطر والأمنية | 24 ديسمبر 2024 | 30 ديسمبر 2024 | 100%
2 | تحديد مهام ومسؤوليات قطاع الأمنية والمخاطر | 24 ديسمبر 2024 | 23 يناير 2025 | 100%
3 | توحيد استقبال الاخباريات والبلاغات الأمنية بشكل مؤقت | 29 ديسمبر 2024 | 28 يناير 2025 | 100%
4 | توحيد منصات الاستقبال في الهيئة للإخباريات والبلاغات الأمنية | 26 يناير 2025 | 29 ابريل 2025 | 99%
5 | توحيد منصات الادراج للإخباريات والبلاغات الأمنية (محرك المخاطر) | 26 يناير 2025 | 29 ابريل 2025 | 99%
6 | أتمتة نتائج التحليل والإجراءات المتخذة في المنصة الموحدة | 26 يناير 2025 | 29 ابريل 2025 | 99%
7 | انشاء دليل ارشادي للإجراء المناسب للإخبارية والبلاغ | 23 فبراير 2025 | 25 مارس 2025 | 100%
8 | انشاء سياسة للإخباريات والبلاغات الأمنية | 27 مارس 2025 | 17 أبريل 2025 | 95%
نطاق عمل وأهداف المشروع
يهدف المشروع الى تطوير إجراءات الاخباريات والبلاغات الأمنية، وتحديد المهام والمسؤوليات بين قطاع الأمنية والمخاطر وتوحيد الأنظمة والشاشات لرفع كفاءة الإجراءات المتخذة على الاخباريات.
أهم أعمال / إنجازات الفترة الماضية | أهم أعمال / إنجازات الفترة القادمة
اطلاق طلب التغيير التقني(30 ابريل 2025) | انشاء سياسة للإخباريات والبلاغات الأمنية(15 مايو 2025)
أبرز التحديات | الحلول المقترحة | تاريخ الإضافة | تاريخ الحل
اخذ الموافقات اللازمة للسياسة من النواب والوكلاء واعتمادها من المحافظ | يتم التواصل مع النواب والوكلاء لمتابعة إجراءات الموافقة والاعتماد | 22 ابريل 2025 | 1 مايو 2025 15 مايو 2025
أبرز المخاطر | الحلول المقترحة | تاريخ الإضافة
لا يوجد |  | 
Restricted - Internal | مقيد - داخلي

## Slide 6
وكالة التحليل والمخاطر
نبذة عن وكالة التحليل والمخاطر
حققت الهيئة نجاحًا مبهرًا في إدارة وتحليل المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والسيبرانية، إضافة لإدارة الأزمات والطوارئ. وذلك من خلال اتباعها أفضل الممارسات العالمية والمحلية. وتمت الإشادة بإطار إدارة المخاطر من قبل مركز التحوط في عام 2023. وحصلت الوكالة على شهادات الآيزو المتعلقة بإدارات المخاطر مثل ISO31000 وشهادة ISO:22301 وشهادة ISO:27001 بالإضافة لتحقيق تقييم الخمس نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM. والامتثال الكامل لإطار إدارة المخاطر الوطنية وقياس الحكومة الرقمية فيما يتعلق بإدارات المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. وتم تتويج الهيئة بالحصول على المركز الأول في جائزة مجلس المخاطر الوطنية لعام 2024.
تعمل وكالة التحليل والمخاطر كخط الدفاع الثاني للهيئة في سعيها لتحقيق أهدافها. باستخدام مؤشرات ونماذج تحليلات متقدمة لتحديد الإقرارات والمسافرين والشحنات ذات المخاطر العالية
رصد وتحديد المخاطر
1
تقييم المخاطر ومعالجتها ووضع خطط الاستجابة
2
مراقبة وتحدث المخاطر
4
مراقبة عدم التزام المكلفين والمستوردين بواجباتهم ورفع الالتزام الضريبي والجمركي
5
وضع ضوابط لإدارة الأمن المعلوماتي والسيبراني
3
توعية الموظفين بشكل مستمر بالمخاطر والأساليب الصحية للتعامل معها
6
Restricted - Internal | مقيد - داخلي