## مشروع أتمتة القواعد الأمنية
مشروع أتمتة اكواد المحاكاة لكافة القواعد الأمنية
رمزالمؤشر | تصنيف المؤشر | فئة الإستهداف | وصف المؤشر | أسم المحلل / المسؤول | حالة أتمتة المؤشر | تاريخ التسليم المتوقع | تاريخ التسليم الفعلي | تاريخ أتمتة المؤشر | الملاحظات / التحديات
R515 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - بند تعرفة | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-15 | TBD
R513 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على طبيعة دولة المقصد والمنفذ | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R512 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على أوزان محددة لبند التعرفة، المنشأ ودولة المقصد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R510 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على محاضر المصدر الأمنية السابقة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R509 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على محاضر المصدر السابقة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R508 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على محاضر المخلص السابقة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3112 | مؤشر تحليلي | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على المسافر المتردد جويًا | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3111 | مؤشر تحليلي | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على المسافر المرتبط بمحاضر أمنية | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3108 | مؤشر تحليلي | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على المسافر المرتبط بمحاضر سابقة لاصناف محددة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3101 | إخبارية محددة | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على نظام المشبوهين - المسافر | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R3023 | مؤشر إجرائي | مسافرين جواً | تستهدف مسافر مرتبطة بجنسية خطرة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R3022 | مؤشر إجرائي | مسافرين براً | تستهدف جنسيات خطرة - المركبات في المنافذ الجوية | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R3021 | مؤشر إجرائي | مسافرين براً | تستهدف مسافر مرتبطة بجنسية خطرة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R3020 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف المسافر المرتبط بمحضر مخدرات سابق | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3019 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | قاعدة العبور - خروج | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3016 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناء على المركبات المشيوهة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3014 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على تردد المساف بأكثر من مركبة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3013 | إخبارية محددة | مسافرين براً | تستهدف بناءً على نظام المشبوهين - المركبة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R3012 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على تردد المسافر بريًا | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3008 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على المسافر المتطرف بقيادة نوع المركبة (عمومي او خصوصي) | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3005 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على المسافر المرتبط بمحاضر سابقة لأصناف محددة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-02 | TBD
R3002 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على المسافر أو المركبة المرتبطين بمحاضر أمنية | نداء الصاعدي | قيد المراجعة | 2025-10-02 | TBD |  | مهندس البيانات 17 مارس : تم عقد اجتماع مع المحلل وفي انتظار مشاركة كود المحاكاة المحدث
R3001 | إخبارية محددة | مسافرين براً | تستهدف بناءً على نظام المشبوهين - المسافر او مالك المركبة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R217 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة المنشأ و الشحن الخطرة. | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R216 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة المنشأ و الشحن الخطرة. ( الأشعة ) | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R215 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بالمستورد خلال التسليم المراقب. | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
R214 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة المنشأ الخطرة. | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R213 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة الشحن الخطرة. | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-25 | TBD
R212 | مؤشر تنبيه | مستورد محدد | أظهار رسالة لنوع مستوردين محدد | الفريق الأمني | لم يتم البدء
R211 | مؤشر تحليلي | شحنات | تطرف الأستيراد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-09 | TBD
R210 | مؤشر تحليلي | شحنات | تكرار الأستيراد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-09 | TBD
R209 | مؤشر تحليلي | شحنات | تتالي الاستيراد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-09 | TBD
R207 | مؤشر تحليلي | شحنات | انقطاع الاستيراد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-09 | TBD
R205 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناء على الجنسيات الخطرة | أمجاد المسلم | قيد المراجعة | 2025-10-09 | TBD |  | محلل المؤشر 16 يناير : سيتم مشاركة كود الاتمتة بعد اطلاق التغييرات المؤشر تحت التطوير
R203 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناء على تشابة الشركة المصدرة مع شركة خطرة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-09 | TBD
R2028 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - جوال المستقبل | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-10 | TBD
R2026 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - عنوان المستقبل | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-14 | TBD
R2025 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - اسم المستقبل | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-15 | TBD
R2024 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - رقم البوليصة-جوي | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-15 | TBD
R199 | مؤشر تحليلي | شحنات | استيراد من دولة منشأ لأول مرة | نداء الصاعدي | مكتمل | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-01-08
R198 | مؤشر تحليلي | شحنات | استيراد من دولة شحن لأول مرة | نداء الصاعدي | مكتمل | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-01-08
R194 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف البوالص الجوية التي يتم تجييرها | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-09 | TBD
R188 | مؤشر تحليلي | شحنات | تثبيت الاستهداف على البيان بعد التعديل او الرفض | أمجاد المسلم | مكتمل | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-23
R187 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على السجل التجاري الذي لديه تاريخ في التهرب الضريبي | أمجاد المسلم | قيد المراجعة | 2025-10-16 | TBD |  | محلل المؤشر 16 يناير : سيتم مشاركة كود الاتمتة بعد اطلاق التغييرات المؤشر تحت التطوير
R186 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على ارتباط هوية مالك السجل التجاري بإخباريات أمنية أو مدرجة في نظام المشبوهين | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-16 | TBD
R185 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على ارتباط السجل التجاري للمستورد بمحضر مخدرات تجاري | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-16 | TBD
R184 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناء على الاستيردات المخالفة لنشاط المستورد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-16 | TBD
R183 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف بناءً على واردات قليلة لمنافذ محددة | أمجاد المسلم | مكتمل | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-09
R177 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على ارتباط السجل التجاري للمستورد بمحضر مخدرات شخصي | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-16 | TBD
R176 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على أول بيان للسجل بعد تغير مالك السجل | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-16 | TBD
R175 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على استهداف البيان الجمركي لمستورد بسجل تجاري مشطوب او ملغي | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-16 | TBD
R174 | مؤشر تحليلي | شحنات | تغير سلوك المستورد لبلد الشحن وبلد المنشأ للصنف | نداء الصاعدي | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R173 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - البوليصة | مشاعل عسيري | جاري العمل | 2025-09-08 | TBD
R172 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - الحاوية | مشاعل عسيري | جاري العمل | 2025-09-08 | TBD
R171 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - المانفست | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-09 | TBD
R170 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - المخلص | مشاعل عسيري | قيد المراجعة | 2025-09-05 | 2025-09-07 |  | تم الأنتهاء من الكود،للإطلاع و التوجيه
R167 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - بند تعرفة لأصناف ذات الكثافة العالية | أمجاد المسلم | مكتمل | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 2025-03-23
R166 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على النتائج التاريخية للمحاضر لبيانات الترانزيت | رغد الحديثي | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R164 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على مسار الشحنة المتطرف | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R152 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - بند مع دول شحن للمستورد تمثل خطورة في المنفذ | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
R140 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - السفن | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-10 | TBD
R139 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - منافذ الشحن الجوي | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-11 | TBD
R138 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - منافذ الشحن البحري | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-11 | TBD
R131 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - السجلات التجارية | أمجاد المسلم | مكتمل | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-09
R113 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على المستوردين بعدد واردات محدد مرتبط بسلوكيات مشبوهة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R112 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - شركات مصدرة | الفريق الأمني | جاري العمل | 2025-09-14 | 2025-09-14
R099 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - صنف ومنفذ | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
R098 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - دولة منشأ ومنفذ | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
R072 | مؤشر تحليلي | شحنات | مستورد جديد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R070 R078 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على تطرف البيان للمجموعة (مستورد، مخلص، بند، دولة منشأ، منفذ) | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R043 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على تطرف قيمة الاستيراد | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R032 | مؤشر تحليلي | شحنات | استهداف المستورد الذين تكون عدد استيراداتهم قليلة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-10-23 | TBD
R027 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على سلوك المخلص | أمجاد المسلم | مكتمل | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-01-23
R008 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - مستورد | مشاعل عسيري | قيد المراجعة | 2025-09-07 | 2025-09-07 |  | تم الأنتهاء من الكود،للإطلاع و التوجيه
R001 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على دولة منشأ | أمجاد المسلم | مكتمل | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-03-09
INST010 | مؤشر إجرائي | شحنات | تعليمة على البيانات الجمركية المفتحة لواردات المستورد خلال تسليم مراقب | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST009 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيانات الجمركية المرتبطة بقوائم تمويل الإرهاب | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST008 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المعاد تصديره | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST007 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف البيانات الجمركية المفتحة المرتبطة بإخبارية محددة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST006 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بمدخلات قائمة 152 البرية | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST005 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف البيان المرتبط برقم هيكل خطر | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST004 | مؤشر إجرائي | شحنات | تحول البوليصة من وارد لمسافنة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST003 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف البيانات التي تم تغيير مدخلاتها وترتبط بإخبارية | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST002 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البوالص التي يتم تجييرها | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
INST001 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف البيانات الجمركية المفتحة وترتبط بإخبارية عامة | الفريق الأمني | لم يتم البدء | 2025-09-18 | TBD
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## أرشفة وثائق المؤشرات الأمنية (hidden)
أرشفة وثائق المؤشرات الأمنية
رمزالمؤشر | تصنيف المؤشر | فئة الإستهداف | وصف المؤشر | حالة أرشفة المؤشر | هل متوفر كل مستندات (ARD) | هل متوفر كل مستندات (BRD) | تاريخ التسليم المتوقع | تاريخ التسليم الفعلي | المجلد / المسار | الملاحظات / التحديات
R515 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - بند تعرفة
R513 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على طبيعة دولة المقصد والمنفذ
R512 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على أوزان محددة لبند التعرفة، المنشأ ودولة المقصد
R510 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على محاضر المصدر الأمنية السابقة
R509 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على محاضر المصدر السابقة
R508 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على محاضر المخلص السابقة
R3112 | مؤشر تحليلي | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على المسافر المتردد جويًا
R3111 | مؤشر تحليلي | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على المسافر المرتبط بمحاضر أمنية
R3108 | مؤشر تحليلي | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على المسافر المرتبط بمحاضر سابقة لاصناف محددة
R3101 | إخبارية محددة | مسافرين جواً | تستهدف بناءً على نظام المشبوهين - المسافر
R3023 | مؤشر إجرائي | مسافرين جواً | تستهدف مسافر مرتبطة بجنسية خطرة | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R3022 | مؤشر إجرائي | مسافرين براً | تستهدف جنسيات خطرة - المركبات في المنافذ الجوية | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R3021 | مؤشر إجرائي | مسافرين براً | تستهدف مسافر مرتبطة بجنسية خطرة | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R3020 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف المسافر المرتبط بمحضر مخدرات سابق
R3019 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | قاعدة العبور - خروج
R3016 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناء على المركبات المشيوهة
R3014 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على تردد المساف بأكثر من مركبة
R3013 | إخبارية محددة | مسافرين براً | تستهدف بناءً على نظام المشبوهين - المركبة
R3012 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على تردد المسافر بريًا
R3008 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على المسافر المتطرف بقيادة نوع المركبة (عمومي او خصوصي)
R3005 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على المسافر المرتبط بمحاضر سابقة لأصناف محددة
R3002 | مؤشر تحليلي | مسافرين براً | تستهدف بناءً على المسافر أو المركبة المرتبطين بمحاضر أمنية
R3001 | إخبارية محددة | مسافرين براً | تستهدف بناءً على نظام المشبوهين - المسافر او مالك المركبة
R217 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة المنشأ و الشحن الخطرة. | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R216 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة المنشأ و الشحن الخطرة. ( الأشعة ) | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R215 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بالمستورد خلال التسليم المراقب. | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R214 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة المنشأ الخطرة. | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R213 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بدولة الشحن الخطرة. | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R212 | مؤشر تنبيه | مستورد محدد | أظهار رسالة لنوع مستوردين محدد
R211 | مؤشر تحليلي | شحنات | تطرف الأستيراد
R210 | مؤشر تحليلي | شحنات | تكرار الأستيراد
R209 | مؤشر تحليلي | شحنات | تتالي الاستيراد
R207 | مؤشر تحليلي | شحنات | انقطاع الاستيراد
R205 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناء على الجنسيات الخطرة
R203 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناء على تشابة الشركة المصدرة مع شركة خطرة
R2028 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - جوال المستقبل
R2026 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - عنوان المستقبل
R2025 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - اسم المستقبل
R2024 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - رقم البوليصة-جوي
R199 | مؤشر تحليلي | شحنات | استيراد من دولة منشأ لأول مرة
R198 | مؤشر تحليلي | شحنات | استيراد من دولة شحن لأول مرة
R194 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف البوالص الجوية التي يتم تجييرها
R188 | مؤشر تحليلي | شحنات | تثبيت الاستهداف على البيان بعد التعديل او الرفض
R187 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على السجل التجاري الذي لديه تاريخ في التهرب الضريبي
R186 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على ارتباط هوية مالك السجل التجاري بإخباريات أمنية أو مدرجة في نظام المشبوهين
R185 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على ارتباط السجل التجاري للمستورد بمحضر مخدرات تجاري
R184 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناء على الاستيردات المخالفة لنشاط المستورد
R183 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف بناءً على واردات قليلة لمنافذ محددة | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R177 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على ارتباط السجل التجاري للمستورد بمحضر مخدرات شخصي
R176 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على أول بيان للسجل بعد تغير مالك السجل
R175 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على استهداف البيان الجمركي لمستورد بسجل تجاري مشطوب او ملغي
R174 | مؤشر تحليلي | شحنات | تغير سلوك المستورد لبلد الشحن وبلد المنشأ للصنف
R173 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - البوليصة
R172 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - الحاوية
R171 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - المانفست
R170 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - المخلص
R167 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - بند تعرفة لأصناف ذات الكثافة العالية | جاري العمل |  | ✓ | 2025-09-02 | TBD | هنا | لا زال العمل جاري على حصر ملفات (ARD)
R166 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على النتائج التاريخية للمحاضر لبيانات الترانزيت
R164 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على مسار الشحنة المتطرف
R152 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - بند مع دول شحن للمستورد تمثل خطورة في المنفذ
R140 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - السفن
R139 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - منافذ الشحن الجوي
R138 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - منافذ الشحن البحري
R131 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - السجلات التجارية
R113 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على المستوردين بعدد واردات محدد مرتبط بسلوكيات مشبوهة
R112 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - شركات مصدرة
R099 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - صنف ومنفذ
R098 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - دولة منشأ ومنفذ
R072 | مؤشر تحليلي | شحنات | مستورد جديد
R070 R078 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على تطرف البيان للمجموعة (مستورد، مخلص، بند، دولة منشأ، منفذ)
R043 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على تطرف قيمة الاستيراد
R032 | مؤشر تحليلي | شحنات | استهداف المستورد الذين تكون عدد استيراداتهم قليلة
R027 | مؤشر تحليلي | شحنات | تستهدف بناءً على سلوك المخلص
R008 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف بناءً على إخبارية - مستورد
R001 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف بناءً على دولة منشأ
INST010 | مؤشر إجرائي | شحنات | تعليمة على البيانات الجمركية المفتحة لواردات المستورد خلال تسليم مراقب | مكتمل | ✓ | ✓ | 31/8/2025 | 31/8/2025 | هنا
INST009 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيانات الجمركية المرتبطة بقوائم تمويل الإرهاب | مكتمل | ✓ | ✓ | 31/8/2025 | 31/8/2025 | هنا
INST008 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المعاد تصديره | مكتمل | ✓ | ✓ | 31/8/2025 | 31/8/2025 | هنا
INST007 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف البيانات الجمركية المفتحة المرتبطة بإخبارية محددة | مكتمل | ✓ | ✓ | 31/8/2025 | 31/8/2025 | هنا
INST006 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البيان المرتبط بمدخلات قائمة 152 البرية | مكتمل | ✓ | ✓ | 31/8/2025 | 31/8/2025 | هنا
INST005 | إخبارية محددة | شحنات | تستهدف البيان المرتبط برقم هيكل خطر | مكتمل | ✓ | ✓ | 31/8/2025 | 31/8/2025 | هنا
INST004 | مؤشر إجرائي | شحنات | تحول الحاوية من وارد لمسافنة | مكتمل | ✓ | ✓ | 31/8/2025 | 31/8/2025 | هنا
INST003 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف البيانات التي تم تغيير مدخلاتها وترتبط بإخبارية | مكتمل | ✓ | ✗ | 31/8/2025 | TBD | هنا | فضلاً تحديثي بالنسخة المعتمدة لملف (BRD) ، كذلك V1 من وثيقة (ARD) المعتمدة
INST002 | مؤشر إجرائي | شحنات | تستهدف البوالص التي يتم تجييرها | مكتمل | ✗ | ✓ | 31/8/2025 | TBD | هنا | فضلاً تزويدي بالنسخة V1 لملف (ARD) المعتمدة ، والنسخة 2 و 3 المعتمدة
INST001 | إخبارية عامة | شحنات | تستهدف البيانات الجمركية المفتحة وترتبط بإخبارية عامة | مكتمل | ✗ | ✗ | 31/8/2025 | TBD | هنا | لا يتوفر لدي النسخة 1 من مستندات (BRD) و (ARD) ، فضلاً دعمك في تزويدي بالوثائق المعتمدة . ; كذلك النسخة 3 من ملف (ARD) غير معتمدة
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## Sheet2 (hidden)
حالة أتمتة المؤشر
لم يتم البدء
جاري العمل
مكتمل
قيد المراجعة
معلق